## Hoja1
PILA DEL PRODUCTO BACKLOG
# | ID | Título | Estimación | Prioridad | Dependencias | Sprint | Estimación total | Estado
1 | HT-01 | Configuración de base de datos | 6 horas | Alta | Ninguna | Semana 1 | 10 horas | Hecho
2 | HT-04 | Configuración de entorno con React | 4 horas | Alta | Ninguna |  |  | Hecho
3 | HT-02 | Implementación de arquitectura MVC | 6 horas | Alta | HT-01 | Semana 2 | 12 horas | Hecho
4 | HT-05 | Comunicación frontend-backend | 6 horas | Alta | HT-01, HT-04 |  |  | Hecho
5 | HU-01 | Registro de usuario | 10 horas | Alta | Ninguna | Semana 3 | 14 horas | Hecho
6 | HT-03 | Middleware de validación de datos | 4 horas | Alta | HU-01 |  |  | Hecho
7 | HU-02 | Inicio de sesión | 4 horas | Alta | HU-01 | Semana 4 | 14 horas | Hecho
8 | HU-03 | Edición de perfil de usuario | 10 horas | Alta | HU-01 |  |  | Hecho
9 | HU-04 | Agendamiento de cita | 10 horas | Alta | HU-01 | Semana 5 | 16 horas | Hecho
10 | HU-05 | Modificación de cita | 6 horas | Alta | HU-04 |  |  | Hecho
11 | HU-06 | Recordatorios de citas | 6 horas | Alta | HU-04 | Semana 6 | 14 horas | Hecho
12 | HU-07 | Registro de información clínica | 8 horas | Alta | HU-04 |  |  | Hecho
13 | HU-08 | Generación de carnet de vacunación | 4 horas | Alta | HU-07 | Semana 7 | 12 horas | Hecho
14 | HU-09 | Edición de datos del carnet | 6 horas | Alta | HU-07 |  |  | Hecho
15 | HU-10 | Descarga de carnet en PDF | 2 horas | Media | HU-09 |  |  | Hecho
16 | HT-06 | Arreglos de problemas emergentes | 2 horas | Alta | Todas | Semana 8 | 2 horas | Hecho