## Hoja1
PILA DEL PRODUCTO BACKLOG
# | ID | Título | Tipo | Estimación | Prioridad | Dependencias | Realizado | Sprint | Estimación total
1 | HT-01 | Configuración de base de datos | Técnica | 6 horas | Alta | Ninguna | Hecho | Semana 1 | 10 horas
2 | HT-04 | Configuración de entorno con React | Técnica | 4 horas | Alta | Ninguna | Hecho
3 | HT-02 | Implementación de arquitectura MVC | Técnica | 6 horas | Alta | HT-01 | Hecho | Semana 2 | 12 horas
4 | HT-05 | Comunicación frontend-backend | Técnica | 6 horas | Alta | HT-01, HT-04 | Hecho
5 | HU-01 | Registro de usuario | Usuario | 10 horas | Alta | Ninguna | Hecho | Semana 3 | 14 horas
6 | HT-03 | Middleware de validación de datos | Técnica | 4 horas | Alta | HU-01 | Hecho
7 | HU-02 | Inicio de sesión | Usuario | 4 horas | Alta | HU-01 | Hecho | Semana 4 | 14 horas
8 | HU-03 | Edición de perfil de usuario | Usuario | 10 horas | Alta | HU-01 | Hecho
9 | HU-04 | Agendamiento de cita | Usuario | 10 horas | Alta | HU-01 | Hecho | Semana 5 | 16 horas
10 | HU-05 | Modificación de cita | Usuario | 6 horas | Alta | HU-04 | Hecho
11 | HU-06 | Recordatorios de citas | Usuario | 6 horas | Alta | HU-04 | Por hacer | Semana 6 | 14 horas
12 | HU-07 | Registro de información clínica | Usuario | 8 horas | Alta | HU-04 | Por hacer
13 | HU-08 | Generación de carnet de vacunación | Usuario | 4 horas | Alta | HU-07 | Por hacer | Semana 7 | 12 horas
14 | HU-09 | Edición de datos del carnet | Usuario | 6 horas | Alta | HU-07 | Por hacer
15 | HU-10 | Descarga de carnet en PDF | Usuario | 2 horas | Media | HU-09 | Por hacer